## history (hidden)
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 1 | 2016-06-15 | 신규생성 |  | 오이택

## WBS
* Project 1: The 10000 hour rule
No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  |  | 비고(산출물)
[7 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진척율 | 잔여일
0 | Project | 0 | The 10000 hour rule |  |  |  | 85일 | 2023-12-04 | 2024-03-31 | breeze | 최종영 | 2023-12-04 |  | #REF! | #REF! |  | 11/23 (주간회의 - 이슈)
1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  | 기간: #REF!; 시작일: #REF!; 종료일: #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  | #VALUE! | 2023-12-05 | 2023-12-14 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 45274
3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Project 0 | 1 |  | WBS |  |  | 10일 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | breeze | 최종영 | 2023-12-04 |  | 1% | 1 |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
2 | Project 0.1 | 2 |  |  | WBS 작성 |  | 10일 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | breeze | 최종영 | 2023-12-04 |  | 1% | 1 | WBS 문서 (0.WBS.xlsx)
3 | Project 1 | 1 |  | 요구사항 단계 |  |  | 8일 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 0 |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
4 | Project 1.1 | 2 |  |  | 요구사항 도출 |  | 2일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 100% | 0
5 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | 브레인스토밍 | 2일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 100% | 0 | 브레인 스토밍 자료 (1.브레인스토밍.jpg)
6 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | 후보 요구사항 도출 | 2일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 100% | 0 | 후보 요구사항 자료 (2.요구사항.jpg)
7 | Project 1.2 | 2 |  |  | 요구사항 분석 및 확인 |  | 4일 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 100% | 0
8 | Project 1.2.1 | 3 |  |  |  | 요구사항 정리 | 2일 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 100% | 0
#REF! | Project 1.2.2 | 3 |  |  |  | 요구사항 정의서 작성 | 2일 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 100% | 0 | 요구사항 정의서 (3.요구사항 정의서.xlsx)
#REF! | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  | 7일 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | breeze | 둘리,고길동 | 2018-02-19 | 2018-02-27 | 0% | 30825
#REF! | Project 2.1 | 2 |  |  | 시스템 구성도 작성 |  | 2일 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | breeze | 둘리 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 0% | 30820 | 시스템 구성도
#REF! | Project 2.2 | 2 |  |  | DB 설계 |  | 4일 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | breeze | 둘리 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 0% | 30823
#REF! | Project 2.2.1 | 3 |  |  |  | Entity 도출 | 4일 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | breeze | 둘리 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 0% | 30823 | Entity 목록
#REF! | Project 2.3 | 3 |  |  |  | ERD 작성 | 5일 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | breeze | 고길동 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 0% | 30825 | ERD
[6 empty] | DB Table 기술서 작성 | [9 empty] | 테이블 기술서 | bar: 기간 to 진척율
[6 empty] | DB DDL 작성 | [9 empty] | DDL | bar: 기간 to 진척율
#REF! | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | DB Table 기술서 작성 | 5일 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | breeze | 고길동 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 0% | 30825 | 테스트케이스/시나리오
#REF! | Project 3 | 1 |  | 구현 |  |  | 18일 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구,둘리 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | #REF! | 30844
#REF! | Project 3.1 | 2 |  |  | task1 |  | 10일 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 전체 | 짱구 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 0% | 30836
#REF! | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | task1-1 | 2일 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 전체 | 짱구 | 2018-03-02 |  | 0% | 30828
#REF! | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | task1-2 | 3일 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 전체 | 둘리 | 2018-03-06 |  | 0% | 30831
#REF! | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | task1-2 | 4일 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 전체 | 짱구 | 2018-03-05 |  | 0% | 30831
#REF! | Project 3.1.4 | 3 |  |  |  | task1-3 | 4일 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 전체 | 짱구 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 0% | 30836
#REF! | Project 3.2 | 2 |  |  | task2 |  | 8일 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0% | 30844
#REF! | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | task2-1 | 3일 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 전체 | 짱구 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0% | 30839
#REF! | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | task2-3 | 5일 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 전체 | 짱구 |  |  | 0% | 30844
#REF! | Project 4 | 1 |  | 테스트/오픈 |  |  | 21일 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | breeze | 둘리, 고객사 | 2018-03-28 |  | 0% | 30865
#REF! | Project 4.1 | 2 |  |  | task1 |  | 3일 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | breeze | 둘리 | 2018-03-28 |  | 10% | 30847 | 테스트계획서
#REF! | Project 4.2 | 2 |  |  | task2 |  | 4일 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 브랜드 | 고객사 |  |  | 20% | 30851 | 점검목록표
#REF! | Project 4.3 | 2 |  |  | task3 |  | 14일 | 2018-04-06 | 2018-04-25 | 전체 | 둘리 |  |  | 30% | 30865

## holiday
공휴일
Date | Remarks
2023-12-10 | 동생 군대 외출
2018-02-15 | 설연휴
2018-02-16 | 설연휴
2018-03-01 | 삼일절
2018-05-07 | 대체휴일
2018-05-22 | 부처님오신날
2018-06-06 | 현충일
2018-06-13 | 지방선거
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석
2018-09-25 | 추석
2018-09-26 | 대체휴일
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 성탄절