## history (hidden)
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 1 | 2016-06-15 | 신규생성 |  | 오이택

## WBS
* Project 1: The 10000 hour rule
No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  |  | 비고(산출물)
[7 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진척율 | 잔여일
0 | Project | 0 | The 10000 hour rule |  |  |  | 118일 | 2023-12-04 | 2024-03-31 | breeze | 최종영 | 2023-12-04 |  | 0% | 101 |  | 11/23 (주간회의 - 이슈)
1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  | 기간: #REF!; 시작일: #REF!; 종료일: #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  | #REF! | 2023-12-05 | 2023-12-14 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 45274
3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Project 1 | 1 |  | 요구사항 단계 |  |  | 9일 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 0 |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
2 | Project 1.1 | 2 |  |  | 요구사항 도출 |  | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 100% | 0
3 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | 브레인스토밍 | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 최종영 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 100% | 0 | 1.브레인스토밍.jpg
4 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | 후보 요구사항 도출 | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 100% | 0 | 2.요구사항 정리.jpg
5 | Project 1.2 | 2 |  |  | 요구사항 분석 및 확인 |  | 3일 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 100% | 0
6 | Project 1.2.1 | 3 |  |  |  | 요구사항 정리 | 1일 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 100% | 0
7 | Project 1.2.2 | 3 |  |  |  | 요구사항 정의서 작성 | 1일 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 브랜드 | 최종영 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 100% | 0 | 3.요구사항 정의서.xlsx
8 | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | breeze | 최종영 | 2023-12-18 |  | 53.33% | 3
9 | Project 2.1 | 2 |  |  | 시스템 구성도 작성 |  | 0일 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | breeze | 최종영 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 100% | 0 | 4.시스템 구성도.pptx
10 | Project 2.2 | 2 |  |  | DB 설계 |  | 6일 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | breeze | 최종영 | 2023-12-18 |  | 50% | 3
11 | Project 2.2.1 | 3 |  |  |  | Entity 도출 | 0일 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | breeze | 최종영 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 100% | 0
12 | Project 2.2.2 | 3 |  |  |  | ERD 작성 | 3일 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | breeze | 최종영 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 100% | 0 | 5.ERD.jpg
13 | Project 2.2.3 | 3 |  |  |  | DB Table 정의서 작성 | 1일 | 2023-12-23 | 2023-12-24 |  | 최종영 | 2023-12-21 |  | 10% | 3 | 테이블 기술서
14 | Project 2.2.4 | 3 |  |  |  | DB DDL 작성 | 0일 | 2023-12-24 | 2023-12-24 |  | 최종영 |  |  | 10% | 3 | DDL
15 | Project 2.3 | 2 |  |  | 기능 설계 |  | 6일 | 2023-12-18 | 2023-12-24 |  | 최종영 |  |  | 10% | 3
16 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | 기술 명세서 작성 | 기간: #VALUE!; 담당자: 최종영; 잔여일: #VALUE! | 기술 명세서
17 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | Flow Chart 작성 | 기간: #VALUE!; 담당자: 최종영; 잔여일: #VALUE! | Flow Chart
18 | Project 2.3.3 | 3 |  |  |  | 스토리 보드 작성 | 기간: #VALUE!; 담당자: 최종영; 잔여일: #VALUE! | 스토리 보드
19 | Project 3 | 1 |  | 개발 |  |  | 기간: 0일; 진척율: #REF!; 잔여일: #REF!
20 | Project 3.1 | 2 |  |  | 개발환경 구성 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
21 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | task1-1 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
22 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | task1-2 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
23 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | task1-2 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
24 | Project 3.1.4 | 3 |  |  |  | task1-3 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
25 | Project 3.2 | 2 |  |  | task2 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
26 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | task2-1 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
27 | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | task2-3 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
28 | Project 4 | 1 |  | 테스트/오픈 |  |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
29 | Project 4.1 | 2 |  |  | task1 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
30 | Project 4.2 | 2 |  |  | task2 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
31 | Project 4.3 | 2 |  |  | task3 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!