## history (hidden)
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 1 | 2016-06-15 | 신규생성 |  | 오이택

## WBS
* Project 1: The 10000 hour rule
| No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  |  | 계획 |  |  |  | 실적 |  |  |  | 비고(산출물)
[9 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진척율 | 잔여일
| 0 | Project | 0 | The 10000 hour rule |  |  |  |  | 179일 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | breeze | 2023-12-04 |  | 0% | -129 |  | 11/23 (주간회의 - 이슈)
| 1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  |  | 기간: #REF!; 시작일: #REF!; 종료일: #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| 2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  |  | #REF! | 2023-12-05 | 2023-12-14 |  | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 45274
| 3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Project 1 | 1 |  | 요구사항 단계 |  |  |  | 9일 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | breeze | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 100% | 0 |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
| 2 | Project 1.1 | 2 |  |  | 요구사항 도출 |  |  | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 100% | 0
| 3 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | 브레인스토밍 |  | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | breeze | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 100% | 0 | 1.브레인스토밍.jpg
| 4 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | 후보 요구사항 도출 |  | 1일 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 브랜드 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 100% | 0 | 2.요구사항 정리.jpg
| 5 | Project 1.2 | 2 |  |  | 요구사항 분석 및 확인 |  |  | 3일 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 브랜드 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 100% | 0
| 6 | Project 1.2.1 | 3 |  |  |  | 요구사항 정리 |  | 1일 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 브랜드 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 100% | 0
| 7 | Project 1.2.2 | 3 |  |  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 1일 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 브랜드 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 100% | 0 | 3.요구사항 정의서.xlsx
| 8 | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  |  | 15일 | 2023-12-18 | 2024-01-07 | breeze | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 9 | Project 2.1 | 2 |  |  | 시스템 구성도 작성 |  |  | 0일 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | breeze | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 100% | 0 | 4.시스템 구성도.pptx
| 10 | Project 2.2 | 2 |  |  | DB 설계 |  |  | 6일 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | breeze | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 100% | 0
| 11 | Project 2.2.1 | 3 |  |  |  | Entity 도출 |  | 0일 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | breeze | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 100% | 0
| 12 | Project 2.2.2 | 3 |  |  |  | ERD 작성 |  | 3일 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | breeze | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 100% | 0 | 5.ERD.jpg
| 13 | Project 2.2.3 | 3 |  |  |  | DB Table 정의서 작성 |  | 3일 | 2023-12-23 | 2023-12-26 |  | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 100% | 0 | 6.테이블 기술서.xlsx
| 14 | Project 2.2.4 | 3 |  |  |  | DB DDL 작성 |  | 0일 | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 100% | 0 | 7.DDL.sql
| 15 | Project 2.3 | 2 |  |  | 기능 설계 |  |  | 15일 | 2023-12-27 | 2024-01-11 |  | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 16 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | 기능 정리 |  | 2일 | 2023-12-27 | 2023-12-29 |  | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 100% | 0 | 8.기능정리.xlsx
| 17 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | API 설계 |  | 6일 | 2023-12-27 | 2024-01-02 |  | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 100% | 0 | 9.API 설계서.json
| 18 | Project 2.3.3 | 3 |  |  |  | 기능 FlowChart 설계 |  | 3일 | 2024-01-08 | 2024-01-11 |  | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100% | 0 | 10.Flowchart.drawio
| 19 | Project 3 | 1 |  | 백엔드 개발 |  |  |  | -32360일 | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-12 |  | #REF! | #REF!
| 20 | Project 3.1 | 2 |  |  | 개발환경 세팅 |  |  | 1일 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 21 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | PC 세팅 |  | 1일 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 22 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | Git 세팅 |  | 1일 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 23 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | Eclipse/JDK 세팅 |  | 1일 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 100% | 0
| 23 | Project 3.2 | 2 |  |  | 공통기능개발 |  |  | 0일 | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-12 |  | 100% | 0
| 24 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | API Call 공통 처리 기능 |  | 4일 | 2024-01-12 | 2024-01-17 |  | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 100% | 0
| 24 | Project 3.2.1.1 | 4 |  |  |  |  | API Call Body 재사용 기능(Filter Wrapper) | 4일 | 2024-01-12 | 2024-01-17 |  | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 100% | 0
| 25 | Project 3.2.1.2 | 4 |  |  |  |  | API Call 기본 정보 세팅 | 1일 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 100% | 0
| 26 | Project 3.2.1.3 | 4 |  |  |  |  | API Call Log Insert | 2일 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 100% | 0
| 27 | Project 3.2.1.4 | 4 |  |  |  |  | API Call Log Update | 1일 | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 100% | 0
| 28 | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | 예외처리 기능 |  | 2일 | 2024-01-29 | 2024-01-30 |  | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 100% | 0
| 29 | Project 3.2.3 | 3 |  |  |  | Common Util 기능 |  | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 30 | Project 3.2.3.1 | 4 |  |  |  |  | Null 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 31 | Project 3.2.3.2 | 4 |  |  |  |  | 포맷 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 32 | Project 3.2.4 | 3 |  |  |  | API 검증 기능 |  | -32372일 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-30 |  | 100% | 0
| 32 | Project 3.2.6 | 4 |  |  |  |  | 세션 검증 기능 | 1일 | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 100% | 0
| 32 | Project 3.2.6 | 4 |  |  |  |  | 권한 검증 기능 | 2일 | 2024-02-27 | 2024-02-28 |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 100% | 0
| 32 | Project 3.2.6 | 4 |  |  |  |  | 서약 확인 기능 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 32 | Project 3.2.6 | 4 |  |  |  |  | 핸드폰/이메일 인증 확인 기능 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 30 | Project 3.3 | 2 |  |  | 유저기능개발 |  |  | 8일 | 2024-01-22 | 2024-01-31 |  |  |  | 100% | 0
| 31 | Project 3.3.1 | 3 |  |  |  | 로그인 기능 |  | 5일 | 2024-01-22 | 2024-01-26 |  | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 32 | Project 3.3.1.1 | 4 |  |  |  |  | 로그인 기록 기능 | 1일 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 100% | 0
| 33 | Project 3.3.1.2 | 4 |  |  |  |  | 로그인 기록(시도) 초기화 기능 | 1일 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 100% | 0
| 34 | Project 3.3.1.3 | 4 |  |  |  |  | 로그인 시도 제한 기능 | 1일 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100% | 0
| 35 | Project 3.3.1.4 | 4 |  |  |  |  | 로그인 확인 기능 | 1일 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100% | 0
| 36 | Project 3.3.1.5 | 4 |  |  |  |  | 로그인 성공시 세션 등록 기능 | 1일 | 2024-01-25 | 2024-01-25 |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100% | 0
| 37 | Project 3.3.1.6 | 4 |  |  |  |  | API CALL시 로그인 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 38 | Project 3.3.1.7 | 4 |  |  |  |  | API CALL시 세션 기간 update | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 39 | Project 3.3.2 | 3 |  |  |  | 회원가입 기능 |  | 6일 | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 40 | Project 3.3.2 | 4 |  |  |  |  | 필수 데이터 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 41 | Project 3.3.2.1 | 4 |  |  |  |  | 데이터 Format 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 42 | Project 3.3.2.2 | 4 |  |  |  |  | 데이터 Duplication 체크 기능 | 1일 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 0
| 43 | Project 3.3.2.3 | 4 |  |  |  |  | 회원 가입 데이터 Insert 기능 | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
ㅈ | 44 | Project 3.3.3 | 3 |  |  |  | 중복 체크 기능 |  | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 45 | Project 3.3.3.1 | 4 |  |  |  |  | 아이디 중복확인 기능 | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 46 | Project 3.3.3.2 | 4 |  |  |  |  | 닉네임 중복확인 기능 | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 47 | Project 3.3.3.3 | 4 |  |  |  |  | 이메일 중복확인 기능 | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 48 | Project 3.3.3.4 | 4 |  |  |  |  | 핸드폰 중복확인 기능 | 1일 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 0
| 49 | Project 3.3.4 | 3 |  |  |  | 본인인증 기능 |  | 6일 | 2024-01-30 | 2024-02-06 |  | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 50 | Project 3.3.4.1 | 4 |  |  |  |  | 이메일 인증 조사 | 3일 | 2024-01-30 | 2024-02-01 |  | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 100% | 0
| 51 | Project 3.3.4.2 | 4 |  |  |  |  | 본인인증 키 생성 | 0일 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 100% | 0
| 52 | Project 3.3.4.3 | 4 |  |  |  |  | 본인인증 키 인증 기능 | 1일 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 100% | 0
| 53 | Project 3.3.4.4 | 4 |  |  |  |  | 본인인증 키 전송(이메일) | 0일 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 100% | 0
| 54 | Project 3.3.4.5 | 4 |  |  |  |  | 핸드폰 인증 조사 | 2일 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 0 | 기업 전용 기능이라 중단
| 55 | Project 3.3.5 | 3 |  |  |  | 정보 수정 기능 |  | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 56 | Project 3.3.5.1 | 4 |  |  |  |  | 변경 데이터 유효성 검사 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 57 | Project 3.3.5.2 | 4 |  |  |  |  | 중복 데이터 검사 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 58 | Project 3.3.5.3 | 4 |  |  |  |  | 유저 닉네임 변경 기능 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 59 | Project 3.3.5.4 | 4 |  |  |  |  | 유저 비밀번호 변경 기능 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 60 | Project 3.3.5.5 | 4 |  |  |  |  | 비밀번호 유효기간 update | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 61 | Project 3.3.5.6 | 4 |  |  |  |  | 동일 비밀번호 체크 기능 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 62 | Project 3.3.5.7 | 4 |  |  |  |  | 유저 핸드폰 변경 기능 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 63 | Project 3.3.5.8 | 4 |  |  |  |  | 유저 이메일 변경 기능 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 64 | Project 3.3.5.9 | 4 |  |  |  |  | 핸드폰/이메일 인증 상태 변경 | 1일 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 100% | 0
| 65 | Project 3.4 | 2 |  |  | 메모기능 개발 |  |  | -32378일 | 2024-02-07 |  |  | 2024-02-07 |  | 100% | 0
| 66 | Project 3.4.1 | 3 |  |  |  | CRUD 기능 |  | 23일 | 2024-02-07 | 2024-03-09 |  | 2024-02-07 | 2024-03-09 | 100% | 0
| 67 | Project 3.4.1.1 | 4 |  |  |  |  | 메모 관련 Search | 5일 | 2024-02-07 | 2024-02-13 |  | 2024-02-07 | 2024-02-13 | 100% | 0
| 68 | Project 3.4.1.2 | 4 |  |  |  |  | 메모 이미지 저장 기능 | 5일 | 2024-02-14 | 2024-02-20 |  | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 100% | 0
| 69 | Project 3.4.1.3 | 4 |  |  |  |  | 메모 이미지 DB 관리 기능 | 2일 | 2024-02-21 | 2024-02-22 |  | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 100% | 0
| 70 | Project 3.4.1.4 | 4 |  |  |  |  | 메모 생성 기능 | 2일 | 2024-02-28 | 2024-02-29 |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 100% | 0
| 71 | Project 3.4.1.5 | 4 |  |  |  |  | 메모 읽기 기능 | 2일 | 2024-03-02 | 2024-03-05 |  | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 100% | 0
| 72 | Project 3.4.1.6 | 4 |  |  |  |  | 메모 수정 기능 | 1일 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100% | 0
| 73 | Project 3.4.1.7 | 4 |  |  |  |  | 메모 삭제 기능 | 1일 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 100% | 0
| 74 | Project 3.4.1.8 | 4 |  |  |  |  | 메모 목록 조회 기능 | 1일 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 0
| 75 | Project 3.4.2 | 3 |  |  |  | 부가 기능 |  | -32400일 | 2024-03-09 |  |  | 2024-03-09 |  | 100% | 0
| 76 | Project 3.4.2.1 | 4 |  |  |  |  | 메모 공유 키 생성 | 0일 | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 0
| 77 | Project 3.4.2.2 | 4 |  |  |  |  | 메모 공유 키 삭제 | 0일 | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 0
| 78 | Project 3.4.2.3 | 4 |  |  |  |  | 공유 메모 조회 | 0일 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | 0
| 79 | Project 3.4.2.4 | 4 |  |  |  |  | 메모 상태 변경 | 0일 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | 0
| 80 | Project 3.4.2.5 | 4 |  |  |  |  | 메모 접근 권한 변경 | 0일 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | 0
| 81 | Project 3.4.2.6 | 4 |  |  |  |  | 메모 카테고리 변경 | 0일 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | 0
| 82 | Project 3.4.2.7 | 4 |  |  |  |  | 메모 즐겨찾기 변경 | 0일 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | 0
| 83 | Project 3.4.2.8 | 4 |  |  |  |  | 메모 복제 | 1일 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 100% | 0
| 84 | Project 3.4.3 | 3 |  |  |  | 팔로우 기능 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 47 | Project 3.4.3.1 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 요청 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | POST : /api/memo/follow/request
| 48 | Project 3.4.3.2 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 제안 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | POST : /api/memo/follow/suggest
| 47 | Project 3.4.3.3 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 목록 조회(own) | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | GET : /api/memo/follow/list
| 47 | Project 3.4.3.4 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 목록 조회(other) | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | GET : /api/memo/follow/list
| 47 | Project 3.4.3.5 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 수락 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | PATCH : /api/memo/follow/accept
| 47 | Project 3.4.3.6 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 거절 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | PATCH : /api/memo/follow/decline
| 47 | Project 3.4.3.7 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 취소 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | PATCH : /api/memo/follow/cancel
| 47 | Project 3.4.3.8 | 4 |  |  |  |  | 메모 팔로우 권한 변경 | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE! | PATCH : /api/memo/follow/change
| 47 | Project 3.4.3.8 | [6 empty] | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 47 | Project 3.4.3.9 | [6 empty] | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 47 | Project 3.4.3.10 | [6 empty] | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 47 | Project 3.4.3.11 | [6 empty] | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 32 | Project 4 | 1 |  | 프론트엔드 개발 |  |  |  | 기간: -32551일; 시작일: 2024-10-07; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 33 | Project 4.1 | 2 |  |  | 개발환경 세팅 |  |  | 1일 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 100% | 0
| 34 | Project 4.1.1 | 3 |  |  |  | node JS 세팅 |  | 1일 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 100% | 0
| 35 | Project 4.1.2 | 3 |  |  |  | next JS 프로젝트 세팅 |  | 1일 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 100% | 0
| 35 | Project 4.2 | 2 |  |  | 화면 설계 |  |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 36 | Project 4.2.1 | 3 |  |  |  | 화면 스케치 |  | 1일 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 100% | 0 | 1.화면 스케치.jpg
| 37 | Project 4.2.1 | 3 |  |  |  | UI/UX 설계 |  | 5일 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 0% | #NAME?
| 37 | Project 4.3 | 2 |  |  | task2 |  |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!
| 38 | Project 4.3.1 | 3 |  |  |  | task1-1 |  | 기간: 0일; 진척율: 0%; 잔여일: #VALUE!